## Sheet1
S&C |  | 프로젝트명 | S&C Project
|  | 고객 | S&C Company
작성자 | 권소연 김수연 채지훈 | 문서 버전 | v.1.0
최초 작성일 | 2022.03.26 | 최종 수정일 | 2022.04.09
진행단계 | 수행내용 | 상세수행내용 | 산출물/작업문서 |  | 진척율 | 기간 | 2월 | 3월 |  |  |  |  | 4월
[7 empty] | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 1W | 2W | 3W | 4W
1. 준비 | 계획 | 프로젝트 환경 셋업, 멤버구성 | 01_01. 일정 계획표 (WBS)
|  | 프로젝트 상세 일정 확정 | 01_02. 프로젝트 계획서
2. 분석 | 요구사항 분석 | AS-IS / TO-BE 분석 | 02_01. AS-IS계획서
02_02. TO-BE 계획서
|  | 프로세스 분석 | 02_03. 조직정의서
3. 설계 | 기획 | DB 설계 | 03_01. ERD
|  | CBO 테이블 설계 | 03_02. 테이블 정의서
|  | 화면 설계 | 03_03. 개발 프로그램 리스트
03_04. 프로그램 스펙(FS)
4. 구현 | 1차 프로그램 개발 | 개발리스트 정의서 참조
| 1차 통합 테스트(화면&기능) | 통합 테스트 시나리오 선정/준비 | 04_01. 통합 테스트 시나리오
|  | 통합 테스트 수행 및 보완 | 04_02. 구현결과 상세 사양서 | (TS)
| 2차 프로그램 개발 | 개발리스트 정의서 참조
| 2차 통합 테스트(화면&기능) | 통합 테스트 시나리오 선정/준비 | 04_01 통합 테스트 시나리오
|  | 통합 테스트 수행 및 보완 | 04_02. 구현결과 상세 사양서
5. 완료 | 통합 테스트 | 최종 통합 테스트 수행 | 05_01. 통합테스트 결과서
| 완료 및 발표 준비 | 완료 보고서 제작 | 05_02. 완료 보고서
|  | 영상 제작 | 05_03. 영상 (개발/시연)
|  | 포트폴리오 제작 | 05_04. 포트폴리오