## 개발진행 Summary
구분 | Total |  |  |  | 실적 |  |  | 개별 진행율 |  |  | 전체 진행율
| 전체 개발 항목 | ABAP | WD4A | SAPUI5 | ABAP | WD4A | SAPUI5 | ABAP | WD4A | SAPUI5
5조 개발 진행 내역 | 19 | 11 | 3 | 5 | [6 empty] | 100%

## ABAP개발리스트
관리번호 | 프로그램 명 | 프로그램 설명 | T-CODE | 상세 기능 | 개발구분 | 난이도 | 1차/2차 | 설계자 | 개발자 | 설계 |  | 개발 |  |  | 진행상태 | Program ID (Function Module) | 비고
[10 empty] | 설계시작일 | 설계완료일 | 개발시작일 | 개발완료일 | 단위테스트 완료일
ABAP_1 | ZB05_AUTO_FILL_UP | AUTO Fill-Up (자동 재고 보충) |  | 배치 잡 프로그램을 사용하여 각 지점의 안전재고를 고려 후, 재고 자동 보충 | Report / Batch Job Program | 상 | 1차 |  | 채지훈 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 개발완료
ABAP_2 | ZB07_EXCEL_IMPORT_INTO_TABLE | 엑셀 업로드 |  | GUI_UPLOAD' 메소드를 사용하여 데이터를 테이블에 업로드 | Report | 하 | 1차 |  | 김수연, 채지훈 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  | 개발완료
ABAP_3 | ZB05_DIRECTION | 본사 R/T 지시 | ZB05_DIRECTION | 본사의 영업담당 직원이 각 지점에 R/T 지시 | Online ( ALV 3개 ) | 상 | 1차 |  | 권소연, 김수연 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-04-03 | 2022-04-11 |  | 개발완료
ABAP_4 | ZB05_STOCK_CHECK | 재고 조회 | ZB05_STOCK_CHECK | 본사 및 지점의 재고 조회 | Report ( Classic List 1개 ) | 하 | 1차 |  | 김수연 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-03-14 | 2022-03-14 |  | 개발완료
ABAP_5 | ZB05_SALES_CHECK | 판매 실적 조회 | ZB05_SALES_CHECK | 각 지점의 판매 실적 조회 | Report ( ALV 2개 ) | 하 | 1차 |  | 권소연 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-03-15 | 2022-03-16 |  | 개발완료
ABAP_6 | ZB05_CREATE_APV | 발주 오더 결재 문서 생성 | ZB05_CREATE_APV | 발주 오더 및 결재 문서 생성 | Online ( ALV 3개 ) | 상 | 1차 |  | 김수연 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-03-15 | 2022-03-29 |  | 개발완료
ABAP_7 | ZB05_APPROVAL | 결재 승인 및 반려 | ZB05_APPROVAL | 담당자의 결재 승인 및 반려 | Online ( ALV 1개 ) | 상 | 1차 |  | 권소연 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-03-18 | 2022-04-01 |  | 개발완료
ABAP_8 | ZB05_POAPV_LIST | 결재 오더 조회(발주건) | ZB05_POAPV_LIST | 생성된 모든 결재 오더 조회 | Report ( ALV 1개 ) | 중 | 1차 |  | 권소연 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-03-17 | 2022-04-01 |  | 개발완료
ABAP_9 | ZB05_PO_LIST | 발주 오더 조회 | ZB05_PO_LIST | 생성된 모든 발주 오더 조회 + 입고 처리 | Report ( ALV 2개 ) | 중 | 1차 |  | 김수연 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-03-29 | 2022-04-03 |  | 개발완료
ABAP_10 | ZB05_POS | 판매 데이터 입력 |  | 판매 데이터 생성하고 재고 판매 데이터에 따라 재고수량 변경 | Online | 하 | 1차 |  | 채지훈 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-03-05 | 2022-03-05 |  | 설계완료
ABAP_11 | ZB05_CREATE_SALES_DATA | 랜덤한 판매 데이터 생성 |  | 플랜트 ID와 수량을 입력하면 수량 만큼의 랜덤한 상품들을 골라 판매 데이터 생성 | 데이터 생성 프로그램 | 중 | 1차 |  | 채지훈 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 2022-03-15 |  | 개발완료
ABAP_12 | ZB05_WEBSALES | 판매 실적 조회 |  | 웹딘프로를 이용한 판매 실적 조회 | Webdynpro | 하 | 1차 |  | 권소연 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 2022-03-19 |  | 개발완료
ABAP_13 | ZB05_WEBSTOCK | 재고 조회 |  | 웹딘프로를 이용한 플랜트 재고 조회 | Webdynpro | 하 | 1차 |  | 권소연 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 2022-03-19 |  | 개발완료
ABAP_14 | ZB05_WEBPOLIST | 발주오더 조회 |  | 웹딘프로를 이용한 발주오더 조회 | Webdynpro | 하 | 1차 |  | 김수연 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 2022-03-19 | 2022-03-19 |  | 개발완료

## UI5개발리스트
관리번호 | 프로그램 명 | 프로그램 설명 | T-CODE | 상세 기능 | 개발구분 | 난이도 | 1차/2차 | 설계자 | 개발자 | 설계 |  | 개발 |  |  | 진행상태 | Program ID (Function Module) | 비고
[10 empty] | 설계시작일 | 설계완료일 | 개발시작일 | 개발완료일 | 단위테스트 완료일
UI5_1 | zui_brc_stk | 재고 조회 및 재고 이전 요청 |  | 지점의 재고 조회 / 상품 상세정보 확인 / 재고 이전 요청 | Online ( Chart 3개 ) / Static Tile | 상 | 1차 | 채지훈 | 채지훈 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-02-19 | 2022-03-19 |  | 개발완료
UI5_2 | zui_brc_inf | 지점 정보 조회 |  | 지점 정보 조회 | Report ( Chart 1개 이상 예정 ) / Static Tile | 하 | 1차 | 채지훈 | 채지훈 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-04-10 | 2022-04-13 |  | 개발완료
UI5_3 | zui_rt_chk | 재고이전 요청 품의 |  | 본사의 재고이전 요청을 승인 / 타지점의 재고이전 요청을 승인 및 반려 | Online / Dynamic Tile | 중 | 1차 | 채지훈 | 채지훈 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-03-19 | 2022-03-30 |  | 개발완료
UI5_4 | zui_rt_snd | 재고이전 요청 내역 조회 |  | 타지점에 요청한 재고이전 내역 조회 / 입고 처리 | Online / Dynamic Tile | 중 | 1차 | 채지훈 | 채지훈 | 2022-02-17 | 2022-03-05 | 2022-03-25 | 2022-04-10 |  | 개발완료
ABAP GateWay OData Service | zgwb05_sto_process | 결재테이블/stopo 테이블 /자재문서 테이블 CRUD |  | 결재 테이블/결재 세부내역 테이블 : create_deep_entity 를 이용한 데이터 생성, READ STOPOLIST : CREATE READ 자재문서테이블 : CREATE READ UPDATE | SAP GateWay OData Service | 상 | 1차 | 채지훈 | 채지훈 | 2022-02-20 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-15 |  | 개발완료

## View리스트
관리번호 | 프로그램 명 | 프로그램 설명 | T-CODE | 상세 기능 | 개발구분 | 난이도 | 1차/2차 | 설계자 | 개발자 | 설계 |  | 개발 |  |  | 진행상태 | Program ID (Function Module) | 비고
[10 empty] | 설계시작일 | 설계완료일 | 개발시작일 | 개발완료일 | 단위테스트 완료일
ABAP View_1 | ZVB05_MAINTPLANT | 지점정보 관리 | ZVB05_MAINTPLANT | 지점정보를 유지보수뷰를 이용하여 관리 | Maintenance View/ Functino Group: ZFGB05_MAINT(one) | 하 | 1차 |  | 채지훈 | 2022-02-20 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-10 |  | 개발완료
ABAP View_2 | ZVB05_MAINTVDR | 공급업체 정보 관리 | ZVB05_MAINTVDR | 공급업체 정보를 유지보수뷰를 이용하여 관리 | Maintenance View/ Functino Group: ZFGB05_MAINT(two) | 하 | 1차 |  | 김수연 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 2022-02-20 |  | 개발완료
ABAP View_3 | ZVB05_MAINTEMP | 사원정보 관리 | ZVB05_MAINTEMP | 사원정보를 유지보수뷰를 이용하여 관리 | Maintenance View/ Functino Group: ZFGB05_MAINT(one) | 하 | 1차 |  | 김수연 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 2022-02-20 |  | 개발완료
ABAP View_4 | ZVB05_STOCKAIO | 재고와 관련된 모든 정보 관리 |  | 재고 관련 테이블 데이터베이스 뷰 | Database View | 하 | 1차 |  | 김수연 | 7349485 | 7349485 | 7349485 | 7349485 |  | 개발완료
ABAP View_5 | ZVB05_SALES | 판매실적과 관련된 정보 관리 |  | 판매 데이터 관련 테이블 데이터베이스 뷰 | Database View | 하 | 1차 |  | 권소연 | 7349485 | 7349485 | 7349485 | 7349485 |  | 개발완료
ABAP View_6 | ZVB05_BASKET | 발주결재 아이템 |  | 발주 결재 아이템 목록 관련 테이블 데이터베이스 뷰 | Database View | 하 | 1차 |  | 김수연 | 7349485 | 7349485 | 7349485 | 7349485 |  | 개발완료